## Sheet1
|  |  |  | Februar |  |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni
|  |  |  | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25
ID | Titel | Start | Ende | 01. Feb - 04. Feb | 05. Feb - 11. Feb | 12. Feb - 18. Feb | 19. Feb - 25. Feb | 26.Feb - 03. Mrz | 04. Mrz - 10. Mrz | 11. Mrz - 17. Mrz | 18. Mrz - 24. Mrz | 25. Mrz - 31. Mrz | 01. Apr - 07. Apr | 08. Apr - 14. Apr | 15. Apr - 21. Apr | 22. Apr - 28. Apr | 29. Apr - 05. Mai | 06. Mai - 12. Mai | 13. Mai - 19. Mai | 20. Mai - 26. Mai | 27. Mai - 02. Jun | 03. Jun - 09. Jun | 10. Jun - 16. Jun | 17. Jun - 20. Jun
1 | Projektplanung | 2024-02-01 | 2024-03-24 | Juni KW 25: Abgabe und Präsentation
1.1 | Anforderungsanalyse | 2024-02-01 | 2024-02-25 | bar: Februar KW 05 to Februar KW 08
1.2 | Organigramm | 2024-02-26 | 2024-03-24 | bar: Februar KW 09 to März KW 12
1.3 | Stakeholderanalyse | 2024-02-26 | 2024-03-24 | bar: Februar KW 09 to März KW 12
1.4 | Kosten und Aufwandsplanung | 2024-02-26 | 2024-03-24 | bar: Februar KW 09 to März KW 12
1.5 | Risikoanalyse | 2024-02-26 | 2024-03-24 | bar: Februar KW 09 to März KW 12
1.6 | Technologiewahl | 2024-02-26 | 2024-03-24 | bar: Februar KW 09 to März KW 12
1.7 | Mock-Up | 2024-02-19 | 2024-02-25 | bar: Februar KW 08
2 | Frontend-Entwicklung | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
2.1 | Oberfläche mit HTML, CSS, JS | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
2.2 | Oberfläche Responsive gestalten | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
2.3 | UI/UX Designing | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
3 | Backend-Entwicklung | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
3.1 | Schnittstelle zu Frontend | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
3.2 | Schnittstelle zu Datenbank | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
3.3 | Verschlüsselung von Benutzerdaten | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
3.4 | Authentifizierung und Autorisierung | 2024-03-25 | 2024-06-02 | bar: März KW 13 to Mai KW 22
4 | Datenbanksystem | 2024-03-25 | 2024-05-05 | bar: März KW 13 to Mai KW 18
4.1 | Datenmodell aufstellen | 2024-03-25 | 2024-03-31 | bar: März KW 13
4.2 | Datenbank auswählen | 2024-04-01 | 2024-04-07 | bar: April KW 14
4.3 | Datenbankstruktur aufbauen | 2024-04-08 | 2024-05-05 | bar: April KW 15 to Mai KW 18
5 | Integration und Deployment | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
5.1 | Unit Testing | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
5.2 | Docker Deployment | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
5.3 | Continuous Integration (CI) | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
5.4 | Continuous Deployment (DC) | 2024-04-08 | 2024-06-02 | bar: April KW 15 to Mai KW 22
6 | Dokumentation und Abschluss | 2024-02-26 | 2024-06-16 | bar: Februar KW 09 to Juni KW 24
6.1 | Dokumentation erstellen | 2024-02-26 | 2024-06-16 | bar: Februar KW 09 to Juni KW 24
6.2 | Präsentation erstellen | 2024-05-27 | 2024-06-16 | bar: Mai KW 22 to Juni KW 24